## Sheet1
Task | Start Date | End Date | duration(days)
Project Kick off | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 29
Gather Business Requirement | 2022-03-02 | 2022-05-01 | 61
Develop the Database | 2022-05-02 | 2022-07-05 | 65
Develop UI | 2022-07-06 | 2022-09-15 | 72
Testing | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 31
Impletementation | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 45
Customer Acceptance | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 8
Maintainance | 2022-12-09 | 2023-01-31 | 54
365
Duration mentioned in days | 365
Formulas:
Start Date = [End Date, row above]+1